## 201720182019202020212022
		Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

LISTA DE OBRAS - IFAC
Unidade responsável pelas informações: Diretoria de Obras e Infraestrutura/ Pró-Reitoria de Administração
Item	Número do Processo	Nº do Contrato	Data Assinatura	Nome da Contratada	CNPJ da Contratada	Identificação da Obra	Espaços construídos	Àrea do Terreno (m²)	Àrea Construída (m²)	Local de execução da Obra	Valor do Contrato	Valor do Aditivo	Valor Total	Fonte de Custeio da Obra	Fiscal da Obra	Data da Ordem de Serviço	Término de Execução/ Vigência (previsto) da Obra	Data de inauguração	Status da Obra (Em licitação/Aguardando O.S/Em Execução/ Paralisada/Concluída)
1	3852/2016-67	23/2017	19/10/2017	R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA - ME	18.818.216/0001-24	CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA UNIDADE DIDÁTICA EXPERIMENTAL DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Casa de vegetação; 2 casas de aves;	16.263,06	109,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$281.989,90	R$ 44.266,72	R$ 326.256,62	R$ 281.989,90 (0112-STN) + R$ 44.266,72 (8100-STN)	ENÉIAS MARQUES	19/10/2017	25/12/2018		CONCLUÍDA
2	3951/2016-49	24/2017	20/12/2017	EGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	17.706.828/0001-62	REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO E DO CAMPUS RIO BRANCO DO IFAC - INCUBAC	Reforma do Bloco E: fechamento de paredes, instalação de esquadrias, instalação de forro, pintura externa e interna, instalação elétrica e hidrosanitária	43.954,77	520,37	CAMPUS RIO BRANCO	R$166.627,64		R$ 166.627,64	OUTRAS FONTES	ENÉIAS MARQUES	20/12/2017	11/05/2018		CONCLUÍDA
3	9682/2017-13	25/2017	19/12/2017	M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	24.996.173/0001-70	REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS E DE SOLOS NO CAMPUS XAPURI	Pintura interna e externa, revisão de cobertura, colocação de bancadas, revisão da instalação elétrica	9.047,51	93,72	CAMPUS XAPURI	R$36.399,00		R$ 36.399,00	EMENDA PARLAMENTAR	GUSTAVO GONÇALVES	02/01/2018	26/01/2018		CONCLUÍDA
4	11897/2017-96	26/2017	14/12/2017	CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA – ME	21.366.809/0001-01	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA E REGISTRO ESCOLAR DO CAMPUS RIO BRANCO	Reforma da biblioteca: colocação de carpete, divisórias, mobiliários para livros, pintura interna, revisão da instalação elétrica. Reforma registro escolar: mobiliários novos, colocação de carpete, divisórias de vidro, instalação elétrica e pintura interna.	43.954,77	432,89	CAMPUS RIO BRANCO	R$265.085,45		R$ 265.085,45	EMENDA PARLAMENTAR (ALAN RICK)	YANNE SOUZA	14/12/2017	08/06/2018		CONCLUÍDA
5	8318/2018-17	001/2019	15/01/2019	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	REFORMA DA GUARITA E ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	Pintura interna e externa da guarita, instalação de cancela, pintura do estacionamento.	43.954,77	3.600,00	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 78.946,29		R$ 78.946,29	TED 6279	YANNE SOUZA	06/02/2019	07/05/2019		CONCLUÍDA
6	10633/2018-04	57/2018	26/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS SENA MADUREIRA	Construção de 3 salas de aula e banheiros	20.020,00	333,15	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 542.553,87		R$ 542.553,87	TED7186	CÁSSIO ROCHA	21/12/2018	17/09/2019		CONCLUÍDA
7	9422/2018-11	48/2018	28/112018	LÍDER CONSTRUÇÕES EIRILI	03.587.444/0001-63	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO, INCLUINDO READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS XAPURI	Construção de um depósito e almoxarifado, revisão da parte elétrica.	9.047,51	85,54	CAMPUS XAPURI	R$ 178.000,00		R$ 178.000,00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30360019 (ALAN RICK)	JANARA VASCONCELOS	26/12/2018	24/07/2019		CONCLUÍDA
8	13979/2017-75	35/2018	11/09/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL (2ª FASE)	Casa de suinocultura	16.263,06	200,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 239.500,00		R$ 239.500,00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30720007 (CESAR MESSIAS)	ENÉIAS MARQUES	17/10/2018	15/04/2019		CONCLUÍDA
9	12885-2018-60	50/2018	28/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Ampliação de mais duas salas e banheiros no bloco já existente; Reforma do bloco administrativo; Construção de passarela interligando os blocos;	5.567,96	1.350,62	CAMPUS BAIXADA DO SOL (ESCOLA DA FLORESTA)	R$ 527.066,02		R$ 527.066,02	EMENDA PARLAMENTAR Nº 38480013/ 37800010/ 029140015 (MOISES DINIS/ MAJOR ROCHA, PETECÃO	GUSTAVO GONÇALVES	21/12/2018	16/12/2019		CONCLUÍDA
10	10632/2018-51	49/2018	26/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS SENA MADUREIRA (1ª FASE)	Sala de aula com arquibancada, fábrica de ração, depósito, laboratório multidisciplinar, banherios	2.498,27	550,80	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 466.527,53	R$ 76.026,34	R$ 542.553,87	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30360019/ 30480023/ 38480013 (ALAN RICK, ANGELIM, MOISES DINIS)	CÁSSIO ROCHA	21/01/2019	18/10/2019		PARALISADA
11	8319/2018-53	53/2018	18/10/2018	LÍDER CONSTRUÇÕES EIRILI	03.587.444/0001-63	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL (1ª FASE)	2 Salas multidisciplinar	31.179,37	7.015,09	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 363.990,50	-	R$ 363.990,50	R$ 220.000 (TED 7185) e R$ 143.990,5 / EMENDA PARLAMENTAR Nº 3640006 (JESSICA SALES)	ENÉIAS MARQUES	21/01/2019	16/01/2020		CONCLUÍDA
		55/2018	18/10/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DA ETE DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Instalação de uma ETE nova	31.179,37	90,00					21/01/2019	17/12/2019		CONCLUÍDA
12	8317/2018-64	54/2018	20/12/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO, COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS TARAUACÁ	Almoxarifado/ DML; Garagem coberta; Sala de nutricionista; Sala de assepsia; Sala de refrigeração; Depósito; Sala de lixo; Banheiros F/M; Área de lavagem; Área de preparo; Área de cocção; Área de distribuição; Lava pratos; Caixa e Praça de alimentação.	17.698,38	600,00	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 1.080.899,99	R$ 136.355,77	R$ 1.217.255,76	TED 7184	ENÉIAS MARQUES	21/01/2019	11/12/2020		CONCLUÍDA
13	00006228/2019-20	051/2019	06/12/2019	V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO CAMPUS TARAUACÁ	Pintura externa, colocação da logo, pavimentação das ruas e estacionamento.	17.698,38	5.376,02	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 801.605,00	R$ 230.905,14	R$ 1.032.510,14	TED 8513	JARDEL MELO	10/12/2019	04/12/2020		PARALISADA
14	6560/2019-20	52/2019	10/12/2019	EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	01.878.439/0001-84	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Galpão 1: Garagem carro oficiais e Almoxarifado; Galpão 2: 3 Laboratórios e estacionamento para máquinas; Construção da rampa; Reforma do bloco administrativo;	31.179,37	2.538,23	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 2.989.516,71	R$ 461.027,39	R$ 3.450.544,10	R$ 2.989.516,71 (TED TED 8444/ TED 8445) + R$ 87.789,47(8144/emenda) + R$ 73.237,92 (8100/STN)	ENÉIAS MARQUES	13/12/2019	30/12/2021		CONCLUÍDA
15	8963/2019-20	003/2020	07/01/2020	OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTE LTDA	23.156.999/0001-68	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, PLANILHA DE QUANTITATIVO DE PREÇOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DAS USINAS DE ENERGIA SOLAR	Instalação de placas solares na cobertura dos Blocos A, B e C	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 1.196.679,04	R$ 87.720,18	R$ 1.284.399,22	TED 8795 + Outras fontes	MARCELO PORFÍRIO	10/01/2020	09/04/2021		CONCLUÍDA
16	6229/2019-20	007/2020	10/01/2020	E J ENGENHARIA LTDA - ME	11.621.292/0001-04	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO SENSORIAL E VENDAS CAMPUS XAPURI	Posto de vendas, área de processamento, laboratório sensorial, preparo de amostra e banheiros.	9.047,51	207,75	CAMPUS XAPURI	R$ 348.000,00	R$ 25.158,93	R$ 373.158,93	Emenda Parlamentar (Angelin) + Outras Fontes	JANARA VASCONCELOS	11/02/2020	07/11/2020		CONCLUÍDA
17	6230/2019-20	001/2020	06/01/2020	EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	01.878.439/0001-84	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO CAMPUS SENA MADUREIRA	Construção de um depósito. Reforma do Bloco administrtivo: pintura interna e externa, colocação de pastilhas dentro das salas de aula e corredores.	20.020,00	5.265,79	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 211.999,08	R$ 30.000,00	R$ 241.999,08	Emenda Parlamentar (Angelin) + Outras Fontes	CÁSSIO ROCHA	09/01/2020	05/10/2020		CONCLUÍDA
18	8649/2019-20	004/2020	08/01/2020	ASTA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA	04.478.109/0001-90	REFORMA DO CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL (2ª FASE)	Parte elétrica do bloco administrativo; Piso externo do bloco administrativo; Reforma do Auditório; Reforma de 4 salas de aulas; Reforma do refeitório;Reforma guarita	5.567,96	2.651,69	CAMPUS BAIXADA DO SOL (ESCOLA DA FLORESTA)	R$ 453.449,99	R$ 42.840,05	R$ 496.290,04	Emenda Parlamentar + Outras Fontes	JARDEL MELO	13/01/2020	09/09/2020		CONCLUÍDA
19	6423/2019-20	002/2020	05/08/2020	BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI	07148735/0001-06	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA REITORIA	Salas compartilhadas e individuais, refeitório, auditório, salas de reunião, banheiros, copa, DML, almoxarifado, etc.	19.999,99	4.438,60	REITORIA	R$ 8.872.000,00	R$ 2.818.875,85	R$ 11.690.875,85	Emenda de Bancada	ENÉIAS MARQUES	05/08/2020	31/03/2023		EM EXECUÇÃO
20	3145/2020-84	21/2020	16/07/2020	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (EAS ENGENHARIA)	22.740.397/0001-90	1ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS TARAUACÁ	Execução de fundação; Execução de infraestrutura; Execução de superestrutura; Execução de paredes de vedação; Execução de piso interno; Execução de instalações hidrossanitárias; Execução de drenagem	17.698,38	1.595,16	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 855.603,52	R$ 60.000,00	R$ 915.603,52	Emenda parlamentar (Sérgio de Jesus) + Outras Fontes	JARDEL MELO	03/08/2020	30/01/2021		CONCLUÍDA
21	4635/2020-06	31/2020	09/10/2020	GABRO CONSTRUÇÃO EIRILI	31.972.314/0001-80	REFORMA DA INCUBAC - LABORATÓRIO IFMAKER	Laboratório com bancadas em granito, pintura interna, instalação de esquadrias, instalação elétrica.	43.954,77	56,90	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 33.500,00	R$ 11.238,58	R$ 44.738,58	Outras Fontes	CÁSSIO ROCHA	21/10/2020	19/01/2021		CONCLUÍDA
22	1174/2020-84	35/2020	31/12/2020	EVELET-EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LTDA	08.234.283/0001-48	ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA	Instalação de postes e luminárias de LED	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 106.648,99		R$ 106.648,99	Outras Fontes	MARCELO PORFÍRIO	20/01/2021	17/10/2021		CONCLUÍDA
23	1410/2020-62	33/2020	29/12/2020	CONSTRUTORA MANUELLA - EIRELI	04.600.599/0001-55	REFORMA DO AUDITÓRIO DO CAMPUS XAPURI	Revisao da cobertura, pintura interna e externa, instalação elétrica e hidrosanitária, instalação de piso e forro novos.	9.047,51	286,90	CAMPUS XAPURI	R$ 459.000,00	R$ 41.115,85	R$ 417.884,15	Outras Fontes	ENÉIAS MARQUES	18/01/2021	16/08/2021		CONCLUÍDA
24	1411/2020-15	34/2020	29/12/2020	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	REFORMA DO CAMPUS BAIXADA DO SOL (3ª FASE)	Reforma da Cisterna; Novo Castelo d’água; Sistema de tratamento de água;	5.567,96	1.650,04	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 416.608,42		R$ 416.608,42	Outras Fontes	JARDEL MELO	30/03/1900	26/10/1900		CONCLUÍDA
25	2061/2021-87	12/2021	19/08/2021	E M COSTA ENGENHARIA EIRELI	11.621.292/0001-04	CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS TARAUACÁ	Execução de alvenaria; Execução de chapisco; Execução de cobertura	17.698,38	1.595,16	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 899.000,00	R$ 202.096,11	R$ 1.101.096,11	Emenda parlamentar (Sérgio de Jesus) + Outras Fontes	ENÉIAS MARQUES	02/09/2021	17/04/2023		EM EXECUÇÃO
26	3259/2021-88	18/2021	06/10/2021	LUKS CONSTRUTORA LTDA	09.373.909/0001-60	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ESTÚDIO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Área de convivência: salas de incubadora, salas administrativas, banheiros, palco; Estúdio: Estúdio de gravação, Sala de edição, Sala de vídeo, Almoxarifado dos instrumentos	31.179,37	850,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 791.954,57	R$ 29.522,22	R$ 821.476,79	R$ 600,00 (Emenda Marilza) + R$ 191.954 (FONTE TESOURO-8100) + R$ 29.522,22 outras fontes	JARDEL MELO	08/10/2021	30/11/2022		CONCLUÍDA
27	5119/2021-44	32/2021	30/12/2021	VIVACE ENGENHARIA LTDA	04.600.599/0001-55	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Nova Subestação de energia	5.567,96	18,70	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 379.625,17		R$ 379.625,17	Emenda Sérgio Petecão	JARDEL MELO	30/12/2021	10/12/2022		CONCLUÍDA
28	5058/2021-15	33/2021	30/12/2021	RAFAEL WICIUK EIRELI	14.148.842/0001-08	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CAMPUS BAIXADA DO SOL	Execução de fundação, cobertura, arquibanca, piso, instalação elétrica, pintura interna e externa.	5.567,96	785,00	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 1.420.000,00		R$ 1.420.000,00	Emenda Sérgio Petecão	JARDEL MELO	30/12/2021	25/03/2023		EM EXECUÇÃO
29	6265/2021-97	31/2021	30/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS E BIBLIOTECA NO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Construção de 4 salas de aula e biblioteca	5.567,96	900,00	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 947.900,00		R$ 947.900,00	OUTRAS FONTES	JARDEL MELO	30/12/2021	24/01/2023		CONCLUÍDA
30	5187/2021-11	19/2021	09/11/2021	E M COSTA ENGENHARIA EIRELI	11.621.292/0001-04	REMANESCENTE DO CAMPUS TARAUACÁ	Pintura externa, colocação da logo, pavimentação das ruas e estacionamento.	17.698,38	5.376,02	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 888.700,00		R$ 888.700,00	TED 10508	ENÉIAS MARQUES	13/12/2021	08/04/2023		EM EXECUÇÃO
31	5224/2021-83	23/2021	06/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	INSTALAÇÃO DE SPDA NOS CAMPI	Instalação de SPDA nos campus CRB/ CBS/ CXA	-	-	CRB/ CBS/ CXA	R$ 823.000,00		R$ 823.000,00	OUTRAS FONTES	CÁSSIO ROCHA	15/12/2021	01/03/2023		EM EXECUÇÃO
32	5144/2021-28	22/2021	06/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	REFORMA DO CAMPUS RIO BRANCO	Execução de pintura interna e externa, colocação de pastilhas dentro das salas de aula e corredores, troca de esquadrias.	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 559.500,00	R$ 14.700,00	R$ 574.200,00	TED 10614	CÁSSIO ROCHA	15/12/2021	02/09/2022		CONCLUÍDA
33	1228/2022-73	22/2022	13/09/2022	GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA	09.374.006/0001-01	REMANESCENTE DA 1ª FASE DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS SENA MADUREIRA	Conclusão da obra, cerca patrimonial e estacionamento.	2.498,27	550,80	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 631.759,53			TED 11238	JARDEL MELO	14/09/2022	11/06/2023		EM EXECUÇÃO
34	1225/2022-30	23/2022	08/09/2022	IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUCAO EIREL	20.238.239/0001-01	CONSTRUÇÃO DE BANHERIOS E BLOCO DE SALAS (5ª FASE)	Construção de 4 salas de aula, banheiros, vias de acesso e sistema de incêndio.	5.567,96	383,55	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 839.500,00			TED 11240	JARDEL MELO	13/09/2022	12/03/2023		EM EXECUÇÃO

## em_andamento
		Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

LISTA DE OBRAS - IFAC
Unidade responsável pelas informações: Diretoria de Obras e Infraestrutura/ Pró-Reitoria de Administração
Item	Número do Processo	Nº do Contrato	Data Assinatura	Nome da Contratada	CNPJ da Contratada	Identificação da Obra	Espaços construídos	Àrea do Terreno (m²)	Àrea Construída (m²)	Local de execução da Obra	Valor do Contrato	Valor do Aditivo	Valor Total	Fonte de Custeio da Obra	Fiscal da Obra	Data da Ordem de Serviço	Término Previsto da Obra	Data de inauguração	Status da Obra (Em licitação/Aguardando O.S/Em Execução/ Paralisada/Concluída)
1	3852/2016-67	23/2017	19/10/2017	R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA - ME	18.818.216/0001-24	CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA UNIDADE DIDÁTICA EXPERIMENTAL DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Casa de vegetação; 2 casas de aves;	16.263,06	109,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$281.989,90	R$ 44.266,72	R$ 326.256,62	R$ 281.989,90 (0112-STN) + R$ 44.266,72 (8100-STN)	ENÉIAS MARQUES	19/10/2017	25/12/2018		CONCLUÍDA
2	3951/2016-49	24/2017	20/12/2017	EGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	17.706.828/0001-62	REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO E DO CAMPUS RIO BRANCO DO IFAC - INCUBAC	Reforma do Bloco E: fechamento de paredes, instalação de esquadrias, instalação de forro, pintura externa e interna, instalação elétrica e hidrosanitária	43.954,77	520,37	CAMPUS RIO BRANCO	R$166.627,64		R$ 166.627,64	OUTRAS FONTES	ENÉIAS MARQUES	20/12/2017	11/05/2018		CONCLUÍDA
3	9682/2017-13	25/2017	19/12/2017	M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	24.996.173/0001-70	REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS E DE SOLOS NO CAMPUS XAPURI	Pintura interna e externa, revisão de cobertura, colocação de bancadas, revisão da instalação elétrica	9.047,51	93,72	CAMPUS XAPURI	R$36.399,00		R$ 36.399,00	EMENDA PARLAMENTAR	GUSTAVO GONÇALVES	02/01/2018	26/01/2018		CONCLUÍDA
4	11897/2017-96	26/2017	14/12/2017	CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA – ME	21.366.809/0001-01	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA E REGISTRO ESCOLAR DO CAMPUS RIO BRANCO	Reforma da biblioteca: colocação de carpete, divisórias, mobiliários para livros, pintura interna, revisão da instalação elétrica. Reforma registro escolar: mobiliários novos, colocação de carpete, divisórias de vidro, instalação elétrica e pintura interna.	43.954,77	432,89	CAMPUS RIO BRANCO	R$265.085,45		R$ 265.085,45	EMENDA PARLAMENTAR (ALAN RICK)	YANNE SOUZA	14/12/2017	08/06/2018		CONCLUÍDA
5	8318/2018-17	001/2019	15/01/2019	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	REFORMA DA GUARITA E ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	Pintura interna e externa da guarita, instalação de cancela, pintura do estacionamento.	43.954,77	3.600,00	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 78.946,29		R$ 78.946,29	TED 6279	YANNE SOUZA	06/02/2019	07/05/2019		CONCLUÍDA
6	10633/2018-04	57/2018	26/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS SENA MADUREIRA	Construção de 3 salas de aula e banheiros	20.020,00	333,15	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 542.553,87		R$ 542.553,87	TED7186	CÁSSIO ROCHA	21/12/2018	17/09/2019		CONCLUÍDA
7	9422/2018-11	48/2018	28/112018	LÍDER CONSTRUÇÕES EIRILI	03.587.444/0001-63	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO, INCLUINDO READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS XAPURI	Construção de um depósito e almoxarifado, revisão da parte elétrica.	9.047,51	85,54	CAMPUS XAPURI	R$ 178.000,00		R$ 178.000,00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30360019 (ALAN RICK)	JANARA VASCONCELOS	26/12/2018	24/07/2019		CONCLUÍDA
8	13979/2017-75	35/2018	11/09/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL (2ª FASE)	Casa de suinocultura	16.263,06	200,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 239.500,00		R$ 239.500,00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30720007 (CESAR MESSIAS)	ENÉIAS MARQUES	17/10/2018	15/04/2019		CONCLUÍDA
9	12885-2018-60	50/2018	28/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Ampliação de mais duas salas e banheiros no bloco já existente; Reforma do bloco administrativo; Construção de passarela interligando os blocos;	5.567,96	1.350,62	CAMPUS BAIXADA DO SOL (ESCOLA DA FLORESTA)	R$ 527.066,02		R$ 527.066,02	EMENDA PARLAMENTAR Nº 38480013/ 37800010/ 029140015 (MOISES DINIS/ MAJOR ROCHA, PETECÃO	GUSTAVO GONÇALVES	21/12/2018	16/12/2019		CONCLUÍDA
10	10632/2018-51	49/2018	26/12/2018	V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS SENA MADUREIRA (1ª FASE)	Sala de aula com arquibancada, fábrica de ração, depósito, laboratório multidisciplinar, banherios	2.498,27	550,80	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 466.527,53	R$ 76.026,34	R$ 542.553,87	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30360019/ 30480023/ 38480013 (ALAN RICK, ANGELIM, MOISES DINIS)	CÁSSIO ROCHA	21/01/2019	18/10/2019		PARALISADA
11	8319/2018-53	53/2018	18/10/2018	LÍDER CONSTRUÇÕES EIRILI	03.587.444/0001-63	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL (1ª FASE)	2 Salas multidisciplinar	31.179,37	7.015,09	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 363.990,50	-	R$ 363.990,50	R$ 220.000 (TED 7185) e R$ 143.990,5 / EMENDA PARLAMENTAR Nº 3640006 (JESSICA SALES)	ENÉIAS MARQUES	21/01/2019	16/01/2020		CONCLUÍDA
		55/2018	18/10/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DA ETE DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Instalação de uma ETE nova	31.179,37	90,00					21/01/2019	17/12/2019		CONCLUÍDA
12	8317/2018-64	54/2018	20/12/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	02.402.615/0001-70	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO, COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS TARAUACÁ	Almoxarifado/ DML; Garagem coberta; Sala de nutricionista; Sala de assepsia; Sala de refrigeração; Depósito; Sala de lixo; Banheiros F/M; Área de lavagem; Área de preparo; Área de cocção; Área de distribuição; Lava pratos; Caixa e Praça de alimentação.	17.698,38	600,00	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 1.080.899,99	R$ 136.355,77	R$ 1.217.255,76	TED 7184	ENÉIAS MARQUES	21/01/2019	11/12/2020		CONCLUÍDA
13	00006228/2019-20	051/2019	06/12/2019	V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	10.935.865/0001-01	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO CAMPUS TARAUACÁ	Pintura externa, colocação da logo, pavimentação das ruas e estacionamento.	17.698,38	5.376,02	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 801.605,00	R$ 230.905,14	R$ 1.032.510,14	TED 8513	JARDEL MELO	10/12/2019	04/12/2020		PARALISADA
14	6560/2019-20	52/2019	10/12/2019	EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	01.878.439/0001-84	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Galpão 1: Garagem carro oficiais e Almoxarifado; Galpão 2: 3 Laboratórios e estacionamento para máquinas; Construção da rampa; Reforma do bloco administrativo;	31.179,37	2.538,23	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 2.989.516,71	R$ 461.027,39	R$ 3.450.544,10	R$ 2.989.516,71 (TED TED 8444/ TED 8445) + R$ 87.789,47(8144/emenda) + R$ 73.237,92 (8100/STN)	ENÉIAS MARQUES	13/12/2019	30/12/2021		CONCLUÍDA
15	8963/2019-20	003/2020	07/01/2020	OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTE LTDA	23.156.999/0001-68	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, PLANILHA DE QUANTITATIVO DE PREÇOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DAS USINAS DE ENERGIA SOLAR	Instalação de placas solares na cobertura dos Blocos A, B e C	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 1.196.679,04	R$ 87.720,18	R$ 1.284.399,22	TED 8795 + Outras fontes	MARCELO PORFÍRIO	10/01/2020	09/04/2021		CONCLUÍDA
16	6229/2019-20	007/2020	10/01/2020	E J ENGENHARIA LTDA - ME	11.621.292/0001-04	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO SENSORIAL E VENDAS CAMPUS XAPURI	Posto de vendas, área de processamento, laboratório sensorial, preparo de amostra e banheiros.	9.047,51	207,75	CAMPUS XAPURI	R$ 348.000,00	R$ 25.158,93	R$ 373.158,93	Emenda Parlamentar (Angelin) + Outras Fontes	JANARA VASCONCELOS	11/02/2020	07/11/2020		CONCLUÍDA
17	6230/2019-20	001/2020	06/01/2020	EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	01.878.439/0001-84	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO CAMPUS SENA MADUREIRA	Construção de um depósito. Reforma do Bloco administrtivo: pintura interna e externa, colocação de pastilhas dentro das salas de aula e corredores.	20.020,00	5.265,79	CAMPUS SENA MADUREIRA	R$ 211.999,08	R$ 30.000,00	R$ 241.999,08	Emenda Parlamentar (Angelin) + Outras Fontes	CÁSSIO ROCHA	09/01/2020	05/10/2020		CONCLUÍDA
18	8649/2019-20	004/2020	08/01/2020	ASTA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA	04.478.109/0001-90	REFORMA DO CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL (2ª FASE)	Parte elétrica do bloco administrativo; Piso externo do bloco administrativo; Reforma do Auditório; Reforma de 4 salas de aulas; Reforma do refeitório;Reforma guarita	5.567,96	2.651,69	CAMPUS BAIXADA DO SOL (ESCOLA DA FLORESTA)	R$ 453.449,99	R$ 42.840,05	R$ 496.290,04	Emenda Parlamentar + Outras Fontes	JARDEL MELO	13/01/2020	09/09/2020		CONCLUÍDA
19	6423/2019-20	002/2020	05/08/2020	BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI	07148735/0001-06	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA REITORIA	Salas compartilhadas e individuais, refeitório, auditório, salas de reunião, banheiros, copa, DML, almoxarifado, etc.	19.999,99	4.438,60	REITORIA	R$ 8.872.000,00	R$ 1.058.144,74	R$ 9.930.144,74	Emenda de Bancada	ENÉIAS MARQUES	05/08/2020	27/01/2022		EM EXECUÇÃO
20	3145/2020-84	21/2020	16/07/2020	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (EAS ENGENHARIA)	22.740.397/0001-90	1ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS TARAUACÁ	Execução de fundação; Execução de infraestrutura; Execução de superestrutura; Execução de paredes de vedação; Execução de piso interno; Execução de instalações hidrossanitárias; Execução de drenagem	17.698,38	1.595,16	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 855.603,52	R$ 60.000,00	R$ 915.603,52	Emenda parlamentar (Sérgio de Jesus) + Outras Fontes	JARDEL MELO	03/08/2020	30/01/2021		CONCLUÍDA
21	4635/2020-06	31/2020	09/10/2020	GABRO CONSTRUÇÃO EIRILI	31.972.314/0001-80	REFORMA DA INCUBAC - LABORATÓRIO IFMAKER	Labortório com bancadas em granito, pintura interna, isntalação de esquadrias, instalação elétrica.	43.954,77	56,90	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 33.500,00	R$ 11.238,58	R$ 44.738,58	Outras Fontes	CÁSSIO ROCHA	21/10/2020	19/01/2021		CONCLUÍDA
22	1174/2020-84	35/2020	31/12/2020	EVELET-EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LTDA	08.234.283/0001-48	ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA	Instalação de postes e luminárias de LED	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 106.648,99		R$ 106.648,99	Outras Fontes	MARCELO PORFÍRIO	20/01/2021	17/10/2021		CONCLUÍDA
23	1410/2020-62	33/2020	29/12/2020	CONSTRUTORA MANUELLA - EIRELI	04.600.599/0001-55	REFORMA DO AUDITÓRIO DO CAMPUS XAPURI	Revisao da cobertura, pintura interna e externa, instalação elétrica e hidrosanitária, instalação de piso e forro novos.	9.047,51	286,90	CAMPUS XAPURI	R$ 459.000,00	R$ 41.115,85	R$ 417.884,15	Outras Fontes	ENÉIAS MARQUES	18/01/2021	16/08/2021		CONCLUÍDA
24	1411/2020-15	34/2020	29/12/2020	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	REFORMA DO CAMPUS BAIXADA DO SOL (3ª FASE)	Reforma da Cisterna; Novo Castelo d’água; Sistema de tratamento de água;	5.567,96	1.650,04	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 416.608,42		R$ 416.608,42	Outras Fontes	JARDEL MELO	30/03/1900	26/10/1900		CONCLUÍDA
25	2061/2021-87	12/2021	19/08/2021	E M COSTA ENGENHARIA EIRELI	11.621.292/0001-04	CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS TARAUACÁ	Execução de alvenaria; Execução de chapisco; Execução de cobertura	17.698,38	1.595,16	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 899.000,00		R$ 899.000,00	Emenda parlamentar (Sérgio de Jesus) + Outras Fontes	ENÉIAS MARQUES	02/09/2021	30/05/2022		EM EXECUÇÃO
26	3259/2021-88	18/2021	06/10/2021	LUKS CONSTRUTORA LTDA	09.373.909/0001-60	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ESTÚDIO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	Área de convivência: salas de incubadora, salas administrativas, banheiros, palco; Estúdio: Estúdio de gravação, Sala de edição, Sala de vídeo, Almoxarifado dos instrumentos	31.179,37	850,00	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL	R$ 791.954,57	R$ 29.522,22	R$ 821.476,79	R$ 600,00 (Emenda Marilza) + R$ 191.954 (FONTE TESOURO-8100) + R$ 29.522,22 outras fontes	JARDEL MELO	08/10/2021	05/07/2022		EM EXECUÇÃO
27	5119/2021-44	32/2021	30/12/2021	VIVACE ENGENHARIA LTDA	04.600.599/0001-55	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Nova Subestação de energia	5.567,96	18,70	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 379.625,17		R$ 379.625,17	Emenda Sérgio Petecão	JARDEL MELO	30/12/2021	28/07/2022		EM EXECUÇÃO
28	5058/2021-15	33/2021	30/12/2021	RAFAEL WICIUK EIRELI	14.148.842/0001-08	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CAMPUS BAIXADA DO SOL	Execução de fundação, cobertura, arquibanca, piso, instalação elétrica, pintura interna e externa.	5.567,96	785,00	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 1.420.000,00		R$ 1.420.000,00	Emenda Sérgio Petecão	JARDEL MELO	30/12/2021	27/08/2022		EM EXECUÇÃO
29	6265/2021-97	31/2021	30/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS E BIBLIOTECA NO CAMPUS BAIXADA DO SOL	Construção de 4 salas de aula e biblioteca	5.567,96	900,00	CAMPUS BAIXADA DO SOL	R$ 947.900,00		R$ 947.900,00	OUTRAS FONTES	JARDEL MELO	30/12/2021	26/10/2022		EM EXECUÇÃO
30	5187/2021-11	19/2021	09/11/2021	E M COSTA ENGENHARIA EIRELI	11.621.292/0001-04	REMANESCENTE DO CAMPUS TARAUACÁ	Pintura externa, colocação da logo, pavimentação das ruas e estacionamento.	17.698,38	5.376,02	CAMPUS TARAUACÁ	R$ 888.700,00		R$ 888.700,00	TED 10508	ENÉIAS MARQUES	13/12/2021	09/09/2022		EM EXECUÇÃO
31	5224/2021-83	23/2021	06/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	INSTALAÇÃO DE SPDA NOS CAMPI	Instalação de SPDA nos campus CRB/ CBS/ CXA	-	-	CRB/ CBS/ CXA	R$ 823.000,00		R$ 823.000,00	OUTRAS FONTES	CÁSSIO ROCHA	15/12/2021	13/06/2022		EM EXECUÇÃO
32	5144/2021-28	22/2021	06/12/2021	CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI-EPP	04.600.599/0001-55	REFORMA DO CAMPUS RIO BRANCO	Execução de pintura interna e externa, colocação de pastilhas dentro das salas de aula e corredores, troca de esquadrias.	43.954,77	8.626,70	CAMPUS RIO BRANCO	R$ 599.500,00		R$ 599.500,00	TED 10614	CÁSSIO ROCHA	15/12/2021	13/07/2022		EM EXECUÇÃO
33	1228/2022-73					REMANESCENTE DA 1ª FASE DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS SENA MADUREIRA	Conclusão da obra, cerca patrimonial e estacionamento.	2.498,27	550,80	CAMPUS SENA MADUREIRA				OUTRAS FONTES					EM LICITAÇÃO
34	1225/2022-30					CONSTRUÇÃO DE BANHERIOS E BLOCO DE SALAS (5ª FASE)	Construção de 4 salas de aula, banheiros, vias de acesso e sistema de incêndio.	5.567,96	383,55	CAMPUS BAIXADA DO SOL				OUTRAS FONTES					EM LICITAÇÃO